## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
알.지.오(All Gi for Organization)
[작성일]
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  | 1팀
작 성 자
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 |  | 최초 작성
삭제 대상

## (전체)단위업무정의목록
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 알.지.오 (All Gi for Organization) |  | 작성일 | 작성자 |  | 1팀 |  | 이단비 | 김노을 | 박소현 | 정현욱 | 김수진 | 조명석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수 |  | 19.5 | 21 | 22 | 21.5 | 21 | 24.5 | 129.5
| UB-US01-001 | 회원가입 | REQ-US01-001 | 회원가입 | 김노을 |  |  | 2 |  |  | 2
| UB-US01-002 | 로그인 | REQ-US01-002 | 로그인
| UB-US01-003 | 로그아웃 | REQ-US01-005 | 로그아웃
| UB-US01-004 | 아이디찾기 | REQ-US01-003 | 아이디찾기 | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-005 | 비밀번호찾기 | REQ-US01-004 | 비밀번호찾기
| UB-US01-006 | 수강신청 메인페이지 | REQ-US01-006 | 수강신청 메인페이지 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-007 | 목록 조회 | REQ-US01-007 | 목록 조회 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-008 | 상세 조회 | REQ-US01-008 | 상세 조회 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-009 | 수강신청 | REQ-US01-009 | 수강신청 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-010 | 내강의실 메인페이지 | REQ-US01-010 | 내강의실 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-011 | 종료된 강의 목록 | REQ-US01-011 | 종료된 강의 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| UB-US01-012 | 종료된 강의 상세 | REQ-US01-012 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| UB-US01-013 | 학습중인 강의 목록 | REQ-US01-013 | 학습중인 강의 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-US01-014 | 학습중인 강의 상세 | REQ-US01-014 |  | 조명석 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-US01-015 | 실시간 강의 | REQ-US01-015 |  | 김수진 |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| UB-US01-016 | 오프라인 강의 | REQ-US01-016 |  | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-017 | 관심강의 목록 | REQ-US01-017 | 관심 강의 | 김노을 |  |  | 3 |  |  | 3
| UB-US01-018 | 관심강의 상세 | REQ-US01-018
| UB-US01-019 | 관심강의 삭제 | REQ-US01-019
| UB-US01-020 | 자주묻는 질문 메인페이지 | REQ-US01-020 | 자주 묻는 질문 | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-US01-021 | 자주묻는 질문 상세 | REQ-US01-021
| UB-US01-022 | 공지사항 메인페이지 | REQ-US01-023 | 공지사항 | 김수진 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| UB-US01-023 | 공지사항 상세 | REQ-US01-024
| UB-US01-024 | 문의게시판 메인페이지 | REQ-US01-025 | 문의게시판 | 정현욱 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| UB-US01-025 | 문의게시판 등록 | REQ-US01-026
| UB-US01-026 | 문의게시판 상세 | REQ-US01-027
| UB-US01-027 | 자유게시판 목록 | REQ-US01-028 | 자유게시판 | 박소현 |  |  | 4 |  |  |  | 4
| UB-US01-028 | 자유게시판 등록 | REQ-US01-029
| UB-US01-029 | 자유게시판 상세 | REQ-US01-030
| UB-US01-030 | 자유게시판 수정 | REQ-US01-032
| UB-US01-031 | 자유게시판 삭제 | REQ-US01-033
| UB-US01-032 | 자유게시판 댓글 등록 | REQ-US01-031 |  | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-033 | 자유게시판 댓글 수정
| UB-US01-034 | 자유게시판 댓글 삭제
| UB-US01-035 | 토론게시판 목록 | REQ-US01-034 | 토론게시판 | 이단비 |  |  | 3 |  | 3
| UB-US01-036 | 토론게시판 등록 | REQ-US01-035
| UB-US01-037 | 토론게시판 상세 | REQ-US01-036
| UB-US01-038 | 토론게시판 수정 | REQ-US01-038
| UB-US01-039 | 토론게시판 삭제 | REQ-US01-039
| UB-US01-040 | 토론게시판 댓글 등록 | REQ-US01-037 |  | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-US01-041 | 토론게시판 댓글 수정
| UB-US01-042 | 토론게시판 댓글 삭제
| UB-US01-043 | 수강후기 목록 | REQ-US01-040 | 수강후기 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| UB-US01-044 | 내정보 | REQ-US01-042 | 내정보 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-US01-045 | 내정보 알림설정 | REQ-US01-043 |  | 정현욱 |  |  | 2.5 | 스케쥴러 |  |  |  | 2.5
| UB-US01-046 | 쪽지함 목록 | REQ-US01-044 | 쪽지함 | 김노을 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| UB-US01-047 | 쪽지함 상세 | REQ-US01-045
| UB-US01-048 | 수료증발급 | REQ-US01-046 | 수료증발급 | 박소현 |  |  | 3 | 수료증 생성까지 |  |  | 3
| UB-US01-049 | 수강내역 목록 | REQ-US01-047 | 수강내역 | 정현욱 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| UB-US01-050 | 수강내역 상세 | [5 empty] | 1 | 위 강의 상세랑 연결 |  |  |  | 1
| UB-US01-051 | 외부 수료증 등록 | REQ-US01-048 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| UB-US01-052 | 내 문의 내역 목록 | REQ-US01-049 | 내 문의 내역 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-053 | 내 문의 내역 상세 | REQ-US01-050
| UB-US01-054 | 부서장 -관리화면 | REQ-US02-001 | 부서장 -관리화면 | 이단비 |  |  | 1 |  | 1
| UB-US01-055 | 부서장 -강의 목록 | REQ-US02-002 | 부서장 -강의 목록 | 조명석 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| UB-US01-056 | 부서장 -수강 지시 | REQ-US02-003 | 부서장 -수강 지시 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-US01-057 | 부서장 -수료 내역 | REQ-US02-004 | 부서장 -수료 내역 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| UB-US01-058 | 부서장 -수료 결재 | REQ-US02-005 | 부서장 -수료 결재 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| UB-MN-001 | 로그인 | REQ-MN-001 | 로그인 | 이단비 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| UB-MN-002 | 로그아웃 | REQ-MN-002 | 로그아웃
| UB-MN-003 | 아이디찾기 | REQ-MN-003 | 아이디찾기 | 김노을 |  |  | 2 |  |  | 2
| UB-MN-004 | 비밀번호찾기 | REQ-MN-004 | 비밀번호찾기
| UB-MN-005 | 회원 목록 | REQ-MN-005 | 회원목록 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-MN-006 | 인적사항 등록 |  |  | 이단비 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| UB-MN-007 | 회원목록 상세 | REQ-MN-006 | 회원목록 상세 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-MN-008 | 퇴사자 관리 | REQ-MN-007 | 퇴사자 관리 | 김노을 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| UB-MN-009 | 강의관리 메인페이지 | REQ-MN-008 | 강의관리 | 정현욱 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| UB-MN-010 | 강의 등록 | REQ-MN-009 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| UB-MN-011 | 강의 수정 | REQ-MN-011
| UB-MN-012 | 강의 상세 | REQ-MN-010 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-MN-013 | 수료증관리 메인페이지 | REQ-MN-012 | 수료증관리 | 박소현 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| UB-MN-014 | 수료증 등록
| UB-MN-015 | 수료증 수정
| UB-MN-016 | 수료증 삭제
| UB-MN-017 | 강의통계 메인페이지 | REQ-MN-013 | 강의통계 | 김노을 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-018 | 강의통계 상세 | REQ-MN-014 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-019 | 시험관리 메인페이지 | REQ-MN-015 | 시험관리 | 김노을 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-020 | 시험관리 상세 | REQ-MN-016 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-021 | 시험통계 메인페이지 | REQ-MN-017 | 시험통계 | 박소현 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  |  | 2
| UB-MN-022 | 시험통계 상세 | REQ-MN-018 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  |  | 2
| UB-MN-023 | 자유게시판 목록 | REQ-MN-020 | 게시판 관리 | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-MN-024 | 자유게시판 상세
| UB-MN-025 | 자유게시판 삭제 | REQ-MN-021
| UB-MN-026 | 토론게시판 목록 | REQ-MN-022 |  | 박소현 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| UB-MN-027 | 토론게시판 상세 | REQ-MN-023
| UB-MN-028 | 토론게시판 삭제
| UB-MN-029 | 자주묻는질문 목록 | REQ-MN-024 | 자주묻는질문 | 조명석 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-MN-030 | 자주묻는질문 등록 | REQ-MN-025
| UB-MN-031 | 자주묻는질문 상세 | REQ-MN-026
| UB-MN-032 | 자주묻는질문 수정 | REQ-MN-027
| UB-MN-033 | 자주묻는질문 삭제 | REQ-MN-028
| UB-MN-034 | 공지사항 목록 | REQ-MN-034 | 공지사항 | 김수진 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| UB-MN-035 | 공지사항 등록 | REQ-MN-035
| UB-MN-036 | 공지사항 상세 | REQ-MN-036
| UB-MN-037 | 공지사항 수정 | REQ-MN-037
| UB-MN-038 | 공지사항 삭제 | REQ-MN-038
| UB-MN-039 | 문의게시판 목록 | REQ-MN-039 | 문의게시판 | 김수진 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| UB-MN-040 | 문의게시판 상세 | REQ-MN-040
| UB-MN-041 | 문의게시판 등록 | REQ-MN-041
| UB-MN-042 | 문의게시판 수정 | REQ-MN-042
| UB-MN-043 | 쪽지 목록 |  | 쪽지 | 이단비 |  |  | 2.5 |  | 2.5
| UB-MN-044 | 쪽지 발송 | REQ-MN-043
| UB-MN-045 | 로고 관리 페이지 | REQ-MN-044 | 로고관리 | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-MN-046 | 로고 등록
| UB-MN-047 | 로고 삭제
| UB-MN-048 | 팝업 목록 | REQ-MN-045 | 팝업관리 | 이단비 |  |  | 3 |  | 3
| UB-MN-049 | 팝업 등록 | REQ-MN-046
| UB-MN-050 | 팝업 수정 | REQ-MN-047
| UB-MN-051 | 팝업 삭제 | REQ-MN-048
| UB-MN-052 | 사이트정보변경 | REQ-MN-049 | 사이트정보변경 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| UB-AD-001 | 로그인 | REQ-AD-001 | 로그인 | 조명석 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| UB-AD-002 | 로그아웃
| UB-AD-003 | 아이디 찾기
| UB-AD-004 | 비밀번호 찾기
| UB-AD-005 | 비밀번호 변경 | REQ-AD-002 | 관리자 정보 관리 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| UB-AD-006 | 로그 목록 출력
| UB-AD-007 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-008 | 사원 테이블 조회 | REQ-AD-003 | 운영자 관리 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-AD-009 | 운영자 권한 부여
| UB-AD-010 | 운영자 권한 삭제
| UB-AD-011 | 운영자 권한 조회
| UB-AD-012 | 로그 목록 출력 | REQ-AD-004 | 운영자 로그 관리 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| UB-AD-013 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-014 | 로그 목록 출력 | REQ-AD-005 | 사용자 통계 관리 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| UB-AD-015 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-016 | 파일 수정 | REQ-AD-006 | 파일 저장 경로 관리 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| UB-AD-017 | 파일 내용 미리보기
| UB-AD-018 | 에러 로그 조회 | REQ-AD-007 | 에러 로그 관리 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| UB-AD-019 | 로그 파일 다운로드
129.5

## (사용자)단위업무정의목록
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 알.지.오 (All Gi for Organization) |  | 작성일 | 작성자 |  | 1팀 |  | 이단비 | 김노을 | 박소현 | 정현욱 | 김수진 | 조명석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수 |  | 12.5 | 8.5 | 12 | 10 | 13 | 9.5 | 65.5
| UB-US01-001 | 회원가입 | REQ-US01-001 | 회원가입 | 김노을 |  |  | 2 |  |  | 2
| UB-US01-002 | 로그인 | REQ-US01-002 | 로그인
| UB-US01-003 | 로그아웃 | REQ-US01-005 | 로그아웃
| UB-US01-004 | 아이디찾기 | REQ-US01-003 | 아이디찾기 | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-005 | 비밀번호찾기 | REQ-US01-004 | 비밀번호찾기
| UB-US01-006 | 수강신청 메인페이지 | REQ-US01-006 | 수강신청 메인페이지 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-007 | 목록 조회 | REQ-US01-007 | 목록 조회 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-008 | 상세 조회 | REQ-US01-008 | 상세 조회 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-009 | 수강신청 | REQ-US01-009 | 수강신청 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-010 | 내강의실 메인페이지 | REQ-US01-010 | 내강의실 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-011 | 종료된 강의 목록 | REQ-US01-011 | 종료된 강의 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| UB-US01-012 | 종료된 강의 상세 | REQ-US01-012 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| UB-US01-013 | 학습중인 강의 목록 | REQ-US01-013 | 학습중인 강의 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-US01-014 | 학습중인 강의 상세 | REQ-US01-014 |  | 조명석 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-US01-015 | 실시간 강의 | REQ-US01-015 |  | 김수진 |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| UB-US01-016 | 오프라인 강의 | REQ-US01-016 |  | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-017 | 관심강의 목록 | REQ-US01-017 | 관심 강의 | 김노을 |  |  | 3 |  |  | 3
| UB-US01-018 | 관심강의 상세 | REQ-US01-018
| UB-US01-019 | 관심강의 삭제 | REQ-US01-019
| UB-US01-020 | 자주묻는 질문 메인페이지 | REQ-US01-020 | 자주 묻는 질문 | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-US01-021 | 자주묻는 질문 상세 | REQ-US01-021
| UB-US01-022 | 공지사항 메인페이지 | REQ-US01-023 | 공지사항 | 김수진 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| UB-US01-023 | 공지사항 상세 | REQ-US01-024
| UB-US01-024 | 문의게시판 메인페이지 | REQ-US01-025 | 문의게시판 | 정현욱 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| UB-US01-025 | 문의게시판 등록 | REQ-US01-026
| UB-US01-026 | 문의게시판 상세 | REQ-US01-027
| UB-US01-027 | 자유게시판 목록 | REQ-US01-028 | 자유게시판 | 박소현 |  |  | 4 |  |  |  | 4
| UB-US01-028 | 자유게시판 등록 | REQ-US01-029
| UB-US01-029 | 자유게시판 상세 | REQ-US01-030
| UB-US01-030 | 자유게시판 수정 | REQ-US01-032
| UB-US01-031 | 자유게시판 삭제 | REQ-US01-033
| UB-US01-032 | 자유게시판 댓글 등록 | REQ-US01-031 |  | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-US01-033 | 자유게시판 댓글 수정
| UB-US01-034 | 자유게시판 댓글 삭제
| UB-US01-035 | 토론게시판 목록 | REQ-US01-034 | 토론게시판 | 이단비 |  |  | 3 |  | 3
| UB-US01-036 | 토론게시판 등록 | REQ-US01-035
| UB-US01-037 | 토론게시판 상세 | REQ-US01-036
| UB-US01-038 | 토론게시판 수정 | REQ-US01-038
| UB-US01-039 | 토론게시판 삭제 | REQ-US01-039
| UB-US01-040 | 토론게시판 댓글 등록 | REQ-US01-037 |  | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-US01-041 | 토론게시판 댓글 수정
| UB-US01-042 | 토론게시판 댓글 삭제
| UB-US01-043 | 수강후기 목록 | REQ-US01-040 | 수강후기 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| UB-US01-044 | 내정보 | REQ-US01-042 | 내정보 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-US01-045 | 내정보 알림설정 | REQ-US01-043 |  | 정현욱 |  |  | 2.5 | 스케쥴러 | 2.5
| UB-US01-046 | 쪽지함 목록 | REQ-US01-044 | 쪽지함 | 김노을 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| UB-US01-047 | 쪽지함 상세 | REQ-US01-045
| UB-US01-048 | 수료증발급 | REQ-US01-046 | 수료증발급 | 박소현 |  |  | 3 | 수료증 생성까지 |  |  | 3
| UB-US01-049 | 수강내역 목록 | REQ-US01-047 | 수강내역 | 정현욱 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| UB-US01-050 | 수강내역 상세 | [5 empty] | 1 | 위 강의 상세랑 연결 |  |  |  | 1
| UB-US01-051 | 외부 수료증 등록 | REQ-US01-048 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| UB-US01-052 | 내 문의 내역 목록 | REQ-US01-049 | 내 문의 내역 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-US01-053 | 내 문의 내역 상세 | REQ-US01-050
| UB-US01-054 | 부서장 -관리화면 | REQ-US02-001 | 부서장 -관리화면 | 이단비 |  |  | 1 |  | 1
| UB-US01-055 | 부서장 -강의 목록 | REQ-US02-002 | 부서장 -강의 목록 | 조명석 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| UB-US01-056 | 부서장 -수강 지시 | REQ-US02-003 | 부서장 -수강 지시 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-US01-057 | 부서장 -수료 내역 | REQ-US02-004 | 부서장 -수료 내역 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| UB-US01-058 | 부서장 -수료 결재 | REQ-US02-005 | 부서장 -수료 결재 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
65.5

## (운영자)단위업무정의목록
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 알.지.오 (All Gi for Organization) |  | 작성일 | 작성자 |  | 1팀 |  | 이단비 | 김노을 | 박소현 | 정현욱 | 김수진 | 조명석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수 |  | 9.5 | 12.5 | 10 | 9 | 8 | 3 | 52
| UB-MN-001 | 로그인 | REQ-MN-001 | 로그인 | 이단비 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| UB-MN-002 | 로그아웃 | REQ-MN-002 | 로그아웃
| UB-MN-003 | 아이디찾기 | REQ-MN-003 | 아이디찾기 | 김노을 |  |  | 2 |  |  | 2
| UB-MN-004 | 비밀번호찾기 | REQ-MN-004 | 비밀번호찾기
| UB-MN-005 | 회원 목록 | REQ-MN-005 | 회원목록 | 김노을 |  |  | 1 |  |  | 1
| UB-MN-006 | 인적사항 등록 |  |  | 이단비 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| UB-MN-007 | 회원목록 상세 | REQ-MN-006 | 회원목록 상세 | 김수진 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-MN-008 | 퇴사자 관리 | REQ-MN-007 | 퇴사자 관리 | 김노을 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| UB-MN-009 | 강의관리 메인페이지 | REQ-MN-008 | 강의관리 | 정현욱 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| UB-MN-010 | 강의 등록 | REQ-MN-009 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| UB-MN-011 | 강의 수정 | REQ-MN-011
| UB-MN-012 | 강의 상세 | REQ-MN-010 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-MN-013 | 수료증관리 메인페이지 | REQ-MN-012 | 수료증관리 | 박소현 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| UB-MN-014 | 수료증 등록
| UB-MN-015 | 수료증 수정
| UB-MN-016 | 수료증 삭제
| UB-MN-017 | 강의통계 메인페이지 | REQ-MN-013 | 강의통계 | 김노을 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-018 | 강의통계 상세 | REQ-MN-014 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-019 | 시험관리 메인페이지 | REQ-MN-015 | 시험관리 | 김노을 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-020 | 시험관리 상세 | REQ-MN-016 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  | 2
| UB-MN-021 | 시험통계 메인페이지 | REQ-MN-017 | 시험통계 | 박소현 |  |  | 2 | 통계 테이블 |  |  | 2
| UB-MN-022 | 시험통계 상세 | REQ-MN-018 |  |  |  |  | 2 | 통계 테이블 |  |  | 2
| UB-MN-023 | 자유게시판 목록 | REQ-MN-020 | 게시판 관리 | 이단비 |  |  | 2 |  | 2
| UB-MN-024 | 자유게시판 상세
| UB-MN-025 | 자유게시판 삭제 | REQ-MN-021
| UB-MN-026 | 토론게시판 목록 | REQ-MN-022 |  | 박소현 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| UB-MN-027 | 토론게시판 상세 | REQ-MN-023
| UB-MN-028 | 토론게시판 삭제
| UB-MN-029 | 자주묻는질문 목록 | REQ-MN-024 | 자주묻는질문 | 조명석 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| UB-MN-030 | 자주묻는질문 등록 | REQ-MN-025
| UB-MN-031 | 자주묻는질문 상세 | REQ-MN-026
| UB-MN-032 | 자주묻는질문 수정 | REQ-MN-027
| UB-MN-033 | 자주묻는질문 삭제 | REQ-MN-028
| UB-MN-034 | 공지사항 목록 | REQ-MN-034 | 공지사항 | 김수진 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| UB-MN-035 | 공지사항 등록 | REQ-MN-035
| UB-MN-036 | 공지사항 상세 | REQ-MN-036
| UB-MN-037 | 공지사항 수정 | REQ-MN-037
| UB-MN-038 | 공지사항 삭제 | REQ-MN-038
| UB-MN-039 | 문의게시판 목록 | REQ-MN-039 | 문의게시판 | 김수진 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| UB-MN-040 | 문의게시판 상세 | REQ-MN-040
| UB-MN-041 | 문의게시판 등록 | REQ-MN-041
| UB-MN-042 | 문의게시판 수정 | REQ-MN-042
| UB-MN-043 | 쪽지 목록 |  | 쪽지 | 이단비 |  |  | 2.5 |  | 2.5
| UB-MN-044 | 쪽지 발송 | REQ-MN-043
| UB-MN-045 | 로고 관리 페이지 | REQ-MN-044 | 로고관리 | 정현욱 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| UB-MN-046 | 로고 등록
| UB-MN-047 | 로고 삭제
| UB-MN-048 | 팝업 목록 | REQ-MN-045 | 팝업관리 | 이단비 |  |  | 3 |  | 3
| UB-MN-049 | 팝업 등록 | REQ-MN-046
| UB-MN-050 | 팝업 수정 | REQ-MN-047
| UB-MN-051 | 팝업 삭제 | REQ-MN-048
| UB-MN-052 | 사이트정보변경 | REQ-MN-049 | 사이트정보변경 | 박소현 |  |  | 1 |  |  |  | 1
52

## (관리자)단위업무정의목록
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 알.지.오 (All Gi for Organization) |  | 작성일 | 작성자 |  | 1팀 | 이단비 | 김노을 | 박소현 | 정현욱 | 김수진 | 조명석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| UB-AD-001 | 로그인 | REQ-AD-001 | 로그인 | 조명석 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| UB-AD-002 | 로그아웃
| UB-AD-003 | 아이디 찾기
| UB-AD-004 | 비밀번호 찾기
| UB-AD-005 | 비밀번호 변경 | REQ-AD-002 | 관리자 정보 관리 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| UB-AD-006 | 로그 목록 출력
| UB-AD-007 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-008 | 사원 테이블 조회 | REQ-AD-003 | 운영자 관리 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| UB-AD-009 | 운영자 권한 부여
| UB-AD-010 | 운영자 권한 삭제
| UB-AD-011 | 운영자 권한 조회
| UB-AD-012 | 로그 목록 출력 | REQ-AD-004 | 운영자 로그 관리 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-AD-013 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-014 | 로그 목록 출력 | REQ-AD-005 | 사용자 통계 관리 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-AD-015 | 로그 파일 다운로드
| UB-AD-016 | 파일 수정 | REQ-AD-006 | 파일 저장 경로 관리 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| UB-AD-017 | 파일 내용 미리보기
| UB-AD-018 | 에러 로그 조회 | REQ-AD-007 | 에러 로그 관리 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UB-AD-019 | 로그 파일 다운로드
12